졸업논문 작성 타임라인

2022.02.18
정대용

계획

(1)개요, 목차 작성 (2)서론 작성 (3)이론적 배경 작성 (4)연구 및 실험방법 작성 (5)실험 결과 및 분석 작성 (6)결론 작성
이렇게 6단계로 나누어 진행할 예정입니다. 이와 같이 나눈 이유는, 제가 읽었던 대부분의 NLP 분야 논문들이 위와 같은 흐름으로 진행되었기 때문입니다.
이미 컴퓨터공학부 논문을 작성하며 대략 “어떤 내용을 써야겠다”라고 생각해 둔 것들이 있기 때문에 조금 빠듯하더라도 매주 2단계씩을 완성할 수 있을 것이라 생각합니다. 3주 내로 작성을 완료하고, 그로부터 2주 동안 추가적으로 교수님의 피드백에 따라 퇴고, 수정할 계획입니다. 매주 작성한 내용을 수요일마다 교수님께 보고하고자 합니다.

세부 계획

02.23까지 : 개요 및 목차 작성 / 서론 작성
03.02까지 : 이론적 배경 작성 / 연구 및 실험방법 작성
03.09까지 : 실험 결과 및 분석 / 결론 작성
03.16까지 : 퇴고 (1)
03.23까지 : 퇴고 (2)

이렇게 진행할 계획이며, 작성한 내용은 곧바로 교수님께 올릴 예정입니다. 교수님께서 만약 내용과 방향에 대해 피드백을 주시면 곧바로 해당 부분도 반영하여 다음 주까지 작성하여 올리겠습니다.